上海音乐学院设计变更及现场签证管理办法

沪音院字（2015）21号

为规范上海音乐学院基本建设工作，完善学校基本建设管理，规范设计变更及现场签证行为和有效实现工程的投资、工期和质量三大目标控制，结合工程中的实际情况特制定本办法。

第一条、设计变更

设计变更关系到进度、质量和投资控制。所以加强设计变更的管理，对规范各参与单位的行为，确保工程质量和工期，控制工程造价都具有十分重要的意义。

1.1、设计变更管理的原则

1.1.1工程变更应当遵循“从严控制、索赔相伴”的原则，以达到“提高工程质量、缩短工期、节约工程成本”之目的。

1.1.2设计变更应实行审批管理制，未经审查批准，不得擅自变更。禁止利用工程变更提高设计标准、降低安全储备、延长工期、扩大规模。

1.2、设计变更的种类

1.2.1建设单位提出的变更

在工程建设过程中因建设单位功能需求、建设规模、标准等方面的要求发生变化而等引起的变更；

1.2.2设计单位提出的变更

由于设计方在初步设计时难以考虑或不可预见的原因而导致的变更；由于承包单位施工管理不善等因素，设计方为了弥补施工造成的错误和不足，而导致的变更。

1.2.3承包单位提出的变更

因在实际施工中难以避免的因素，或由于承包单位内部原因应而提出的变更；

1.3、设计变更的流程管理

1.3.1建设单位提出设计变更(流程见附件一)

此类变更建设单位首先向项目管理单位提出变更要求，项目管理单位组织财务监理单位、工程监理单位对方案进行论证，工程监理从规范性、技术性及工期影响进行评估，财务监理预测造价影响，同时视情况可以邀请设计单位、施工单位、社会专家对方案进行评估，将评审后的初步意见报建设单位批准，经批准后由设计单位出具正式设计变更单。承包商按设计变更内容上报变更费用，财务监理核定最终变更费用，变更资料流转完成后方可实施变更。

如属建设单位对建设规模、标准等方面的要求发生变化而引起的非正常变更，财务监理应向财政局和发改委报告，经批准后方可实施变更。

1.3.2设计单位提出的变更(流程见附件二)

a、正常设计变更

由于设计方在初步设计时难以考虑或不可预见的原因而导致的变更，首先向建设单位提出变更申请，建设单位将变更申请转发项目管理单位，项目管理单位组织财务监理单位和工程监理单位进行论证，同时视情况可以邀请设计单位、施工单位、社会专家对方案进行评估寻求最佳方案。

设计变更方案或优化后的设计变更方案报建设单位批准，经批准后由设计单位出具设计变更单，以及相应的工程费用计算书，财务监理单位审核。

b、 非正常变更

因承包商失误而导致的变更：由于承包商施工管理不善等原因，设计方为了弥补施工造成的错误和不足，而导致的变更。由此造成的费用增加由责任方承担。

1.3.3 承包商提出的变更(流程见附件三)

a、正常变更

在实际施工中难以避免的因素，承包单位应提出书面申请（工作联系单、业务联系单等），将变更的理由、变更前后对工程质量、进度、投资的影响进行量化说明。由项目管理公司进行初审并报建设单位后，组织设计单位、工程监理单位、财务监理单位等相关单位进行论证，提出论证结果报建设单位审批。经建设单位确认变更事项由设计单位出具设计变更；承包商按设计变更内容上报变更费用，财务监理核定最终变更费用，变更资料流转完成后方可实施变更。

b、非正常变更

对于承包商内部原因而导致的工程变更，承包商应认真核定变更的性质，财务监理提出相关费用索赔的意见与建议。

第二条、现场签证

现场签证的管理直接反映工程项目管理的水平，施工过程中的隐蔽工程、现场签证是增加工程造价的一个重要因素。应严格签证流转制度，签证事项发生时应先提出书面申请报告，签证事项审批后方可实施及申报签证费用。现场签证应明确工程有关部门、有关人员的职权、分工，确保签证的质量，杜绝不实及虚假签证的发生。注意收集工程施工的有关资料，了解施工过程情况，对签证的描述要求客观、准确，签证发生后应根据合同规定处理；要加强预见性，尽量减少签证发生。

现场签证的流程(见附件四)

第三条、变更、签证的签字权限

严格变更、签证制度，明确建设单位、项目管理单位、工程监理单位、财务监理单位、施工单位等有关部门、有关人员的职权、分工及流程规定，变更、签证由相关责任人签字按流程流转完成后方才有效。涉及10万以下（含10万）的变更及签证由基建处研究并会同审计处审批； 10～100万元（含100万）的变更及签证由学校分管领导审批；100～300万元（含300万）的变更及签证由院长办公会审批；300万元以上重大变更及签证报学校党委会审批。

工程签证学校内部审批流转单(见附件五)

第四条、变更、签证的登记管理及处理时间

办理工程变更、签证应及时、客观、准确，并做好相关收发文记录，工程监理应在收到变更、签证资料后7个工作日内签出意见， 财务监理应在收到完善的变更、签证资料后7个工作日内予以回复意见，如有分歧需业主协调费用的，召开专题会议，核实确认后，并建立变更、签证台账。

第五条、其他

(1）对需要现场清点数量的事项由常驻现场监理人员在第一时间会同相关单位完成数量清点，并做好现场签证记录单，确保签证内容的真实可靠。

(2）若变更内容涉及结构变更和重大变更，需重新报送审图公司审查并盖章，审图完成后方可出图；

(3) 所有设计变更（工程变更）、图纸会审纪要、技术核定单完成后必须进行专门归档，电子扫描文件分发相关各方签收。

第六条、附表：

《工程变更单》、《工程变更审批流转单（学校内部）》、《工程签证单》、《工程签证审批流转单（学校内部）》、《工作联系单》、《变更签证登记台账》。

附件一: 建设单位提出设计变更要求流程(对应1.3.1项)

建设单位提出设计变更要求

项目管理单位

超标准、规模

施工监理评估方案的技术可行性、规范性，对工期的影响等

财务监理审核标准、规模及预测造价期的影响等

N

Y

建设单位

实施变更

拒签

Yo

变更费用会签

建设单位

财务监理核定变更费用

承包商上报变更费用

设计单位出具设计变更单

发改委、财政局

No

附件二:设计单位提出的变更流程(对应1.3.2项)

设计单位提出设计变更

设计单位优化设计

建设单位转项目管理单位

超标准、规模

发改委、财政局

实施变更

Yo

No

拒签

建设单位

财务监理核定变更费用

设计单位出具设计变更单、费用计算书

Y

建设单位

财务监理审核标准、规模及预测造价期的影响等

施工监理评估方案技术可行性、规范性，工期的影响等

No

附件三:承包商提出的变更流程(对应1.3.3项)

承包商提出变更申请

建设单位

项目管理单位

非正常变更

财务监理审核 是否符合合同、招标文件，预测对造价的影响

施工监理评估方案的可行性、规范性，对工期的影响等

责任方自行承担

建设单位

N

建设单位

实施变更

建设单位

拒签

No

财务监理核定变更费用

Yo

承包商根据设计变更上报变更费用

设计单位根据建设单位（或项目管理单位）的指令出具设计变更单

Yo

实施变更

附件四:现场签证的流程((对第2条)

施工单位提出签证理由及报告

建设单位、项目管理单位收发

## 签证资料不完善

施工监理对理由是否成立，对计量审核，以及对技术、工期影响等

## N

拒签

Y

会签

建设单位审批，项目管理单位

Y

不符合合同

财务监理审核理由等是否符合合同、签证资料是否齐全初审，并进行计量复核，

财务监理出具签证费用审核意见

拒签

| 建设工程变更、签证台帐 |  |
| --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 单位工程： |  |  |  |  |
| 序号 | 合同名称 | 合同编号 | 变更签证编号 | 变更签证原因 | 变更签证内容 | 报审金额 | 初审/审核费用 | 备注 | 变更日期 |
| 说明：本表数据统计截至201*年*月*日 |  |  |  |  |  |  |  |

工程签证单

签证编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 施工单位 |  | 日期 |  |
| 内容摘要 |  |
| 原因： 工程量： 工程估算： |
| 签 章 栏 | 施工单位（签章） | 施工监理单位（签章） | 投资监理单位（签章） |
|  | 项目管理单位（签章） | 建设单位（签章） |
|  |  | 意见详见：工程签证审批流转单(学校内部) |

工程签证审批流转单(学校内部)

| 工程名称： | 签证编号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 日 期 |  |
| 原因： 工程量： 工程估算： |
| 现场负责人意见： 签字： | 基建处意见： 签字： |
| 审计处意见： 院分管领导意见： 签字： 签字： |
| 院长办公会意见： 签字： | 党委会意见： 签字： |

备注：签证由相关责任人签字按流程流转完成后方才有效。涉及10万以下（含10万）的变更及签证由基建处会同审计处研究审批； 10～100万元（含100万）的变更及签证由学校分管领导审批；100～300万元（含300万）的变更及签证由院长办公会审批；300万元以上重大变更及签证报学校党委会审批。

工程变更单

工程名称：                                                          编号：

| 致： 由于 原因， 兹提出 工程变更，请予以审批。 附件： □变更内容 □变更设计图 □相关会议纪要 □其他 变更提出单位：____________________ 负责人：_________________________ 年 月 日 |
| --- |
| 工程数量增/减 |  |
| 费用增/减 |  |
| 工期变化 |  |
| 签章栏 | 施工单位（签章） | 施工监理单位（签章） | 投资监理单位（签章） |
|  | 设计单位（签章） | 项目管理单位（签章） | 建设单位（签章） |
|  |  |  | 意见详见：工程变更审批流转单(学校内部) |

工程变更审批流转单(学校内部)

| 工程名称： | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 日 期 |  |
| 变更原因： 变更内容： 费用增加/减少情况：： 工期变化情况： |
| 现场负责人意见： 签字： | 基建处意见： 签字： |
| 审计处意见： 校分管领导意见： 签字： 签字： |
| 院长办公会意见： 签字： | 党委会意见： 签字： |

备注：变更由相关责任人签字按流程流转完成后方才有效。涉及10万以下（含10万）的变更及签证由基建处会同审计处研究审批； 10～100万元（含100万）的变更及签证由学校分管领导审批；100～300万元（含300万）的变更及签证由院长办公会审批；300万元以上重大变更及签证报学校党委会审批。

## 工作联系单

编号：

工程名称：                                   单位工程名称：

致： 事由： 费用：□ 涉及 □ 不涉及 内容： 附件： 施工单位（盖章）： 施工负责人（签字)： 日 期：

监理单位审核意见： 1、产生的原因及责任方；2、依据是否充分；3、是否符合相关规范规定？4、对质量、工期等的影响 ；4、技术上的可行性、安全性及实施中要注意的事项及风险等； 监理工程师（签章）： 日 期：

财务监理审核意见：（如涉及费用） 1、引起变更原因？责任方认定、理由？ 2、变更可能引起的费用估算； 3、若由业主承担的费用，是否在控制范围内？如何调整？ 负责人（签章）： 日 期

项目管理单位意见： 负责人（签章）： 日 期：

建设单位意见： 负责人（签章）： 日 期：

附注：1、工作联系单流转确认完成生效后方可实施；2、工作联系单凡涉及费用的施工单位应同时上报相应的费用估算及计价依据3、工作联系单作为现场签证单的依据及附件；3、本表由施工单位填报，一式五份，建设、管理、工程监理、财务监理、施工单位各留一份。